## 表紙
第1.10版
2018年08月29日
システム要件定義成果物サンプル＆ガイド
DS-104 ： システム要求一覧

## ガイド
１．概要
以下からプロジェクトスコープ内のシステム要求候補を抽出し、要求内容を具体化した上で一覧化する。
・業務要件定義の業務課題検討の中で作成したシステム要求一覧のシステム要求候補
・システム要件定義で作成したシステム課題一覧に定義された解決手段（＝要求事項）から抽出されたシステム要求候補
２．使途
● お客様と以下を合意する。
・システム課題一覧に定義した改善目標・解決手段の実現に向け、十分な要求事項がリストアップされていること。
・具体化したシステム要求内容が妥当であること、及び定義した要求属性値が妥当であること。
・システム要求の優先順位付けが妥当であること、及びプロジェクトリソース制約を踏まえた実現対象とするシステム要件が妥当であること。
● システム要求一覧で網羅的に抽出した要求内容を元に、機能要件・非機能要件を検討する。
３．記入要領
| No | 記述内容 | 記述内容説明 | 補足
| 1 | 要求ＩＤ | プロジェクトで取り扱う要求を一意に特定するためのＩＤを記述する。 | ・要求IDと解決手段IDの対応関係 システム課題一覧の解決手段をより具体化した内容を要求として記述するため、１つの解決手段IDに対して、複数の要求IDが紐付くこともある。
| 2 | 要求名 | 要求内容を把握可能な要求名を記述する。
| 3 | 要求内容 | プロジェクトスコープ内のシステム要求内容をシステムでの対応事項が把握できるレベルに具体的に記述する。 | ・「基礎知識集：3-4.要件品質を確認するための『要件が持つ特性』」も参照
| 4 | 要求属性値（１～Ｎ） | 要件定義計画でプロジェクト毎に定義した要求を整理及び優先順位付けするための要求属性値を記述する。 | ・要求属性の例については、以下を参照 「要件定義計画プロセスガイド：C2-02-03」
| 5 | 優先順位 | 要件定義計画でプロジェクト毎に定義した要求を優先順位付けするための基準・方法から、各要求の優先順位を明らかにして記述する。
| 6 | 検討ステータス | 要求の検討状態を記述する。 | ・ステータス例 未検討、検討中、検討済み、 合意済み、承認済み
| 7 | 起票日 | 要求を起票した日付を記述する。
| 8 | 変更日 | 要求を変更した日付を記述する。 後続工程以降で要求変更が発生した場合に利用する。
| 9 | 要求ステータス | 要求が実現対象の要求か実現対象外の要求かを記述する。 | ・ステータス例 受理 ：実現対象の要求 取下げ：実現対象外の要求
| 10 | 取下げ日 | 実現対象外の要求として取下げられた日付を記述する。
| 11 | 取下げ理由 | 実現対象外の要求として取下げられた理由を記述する。
| 12 | 承認日 | 要求事項が承認された日付を記述する。
| No | 記述内容 | 記述内容説明 | 補足
| 13 | 関連解決手段ＩＤ | システム課題一覧の課題とのトレーサビリティ確保のため、システム要求に対応するシステム課題一覧の解決手段ＩＤを記述する。但し、業務要件定義で抽出されたシステム要求については、業務課題一覧の解決手段ＩＤを記述する。
| 14 | 関連システム機能ＩＤ | システム要求に対して対応が必要となるシステム機能をシステム機能一覧から抽出し、そのＩＤを記述する。
４．他成果物との関係
・システム要求内容
システム課題一覧
システム要求一覧
システム機能一覧
（To-Be）
・解決手段ＩＤ
・解決手段(＝要求内容）
システム要求一覧
（業務要件定義時）
・業務要件定義時に抽出された
システム要求内容
非機能要件定義成果物
（To-Be）
機能要件定義成果物
（To-Be）

## サンプル
５．表記例
要求情報 |  |  | 要求属性情報 | [5 empty] | 優先 順位 | 要求ステータス情報 | [6 empty] | 関連 解決手段ＩＤ | 関連 システム機能ＩＤ
要求ＩＤ | 要求名 | 要求内容 | 重要度 | 緊急度 | 難易度 | 所要コスト | オーナー | 要求間 依存関係 |  | 検討 ステータス | 起票日 | 変更日 | 要求 ステータス | 取下げ日 | 取下げ理由 | 承認日
SR001 | 受注情報入力の改善 (見積情報流用） | 受注情報入力画面で、関連する見積情報の照会と取り込みを可能にする。 | 高 | 高 | 低 | 1.0人月 | 営業部門 | － | A | 承認済み | 2015-10-15 | － | 受理 | － | － | 2015-11-30 | BP011-01 | BBAA10
SR002 | 受注情報入力の改善 (過去受注情報流用) | 受注情報入力画面で、過去の受注情報の照会と取り込みを可能にする。 | 低 | 低 | 中 | 1.0人月 | 営業部門 | － | D | 承認済み | 2015-10-15 | － | 取下げ | 2015-11-30 | 見積情報の参照・取り込みが可能であれば、過去の受注情報の参照と取り込みは不要と判断されたため | 2015-11-30 | BP011-02 | BBAA10
SR003 | ユーザインタフェースの改善 | システム機能のユーザインターフェースのデザインや操作方法に関する標準を見直し、それに沿った画面機能、帳票機能を実現する。 | 中 | 中 | 中 | 15人月 | 情報システム部門 | － | B | 承認済み | 2015-10-15 | － | 受理 | － | － | 2015-11-30 | BP012-01 | (画面機能,帳票機能全般)
SR004 | 売上金額一覧画面の売上金額でのソート | 売上金額一覧画面で、売上金額でのソート（昇順・降順）を可能にする。 | 中 | 高 | 低 | 0.5人月 | 営業部門 | － | A | 承認済み | 2015-11-15 | － | 受理 | － | － | 2015-11-30 | SP001-01 | CCAA10
SR005 | 可用性の向上 | システム構成をホットスタンバイ構成とする。 | 高 | 中 | 中 | 5.0人月 (機器費用は含まない) | 情報システム部門 | － | A | 承認済み | 2015-11-15 | － | 受理 | － | － | 2015-11-30 | SP002-01 | －