## 表紙
第1.10版
2018年08月29日
この 作品 は | クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス | の下に提供されています。
要件定義フレームワーク©2018 TIS INC. クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（表示-継承 4.0 国際）
要件定義計画成果物サンプル＆ガイド
成果物一覧

## 要件定義計画成果物一覧
要件定義計画成果物一覧
分類 | 成果物ID | 成果物名 | 成果物種別 | サンプル＆ガイド 有無 | 成果物の目的 | 備考
要件定義の計画 | DC-101 | 要件定義計画書 | 成果物 | ○ | プロジェクトスコープ定義、成果物定義、進め方などの要件定義計画を立案することで、お客さまから計画の合意・承認を得て、要件定義の円滑な推進を可能とする。 | 要件定義工程では、お客さまにも主要な役割を担って頂く必要があるため、事前に計画を明確にし、計画の合意を得ておくことが重要になる。
| DC-102 | 成果物標準定義 | 成果物 | － | 成果物サンプル、成果物ガイドライン、文書標準などの成果物標準を定義することで、お客さまとの成果物イメージの認識齟齬の低減と成果物品質レベルを確保する。 | ステークホルダーが理解できる要件定義成果物を定義しておくことが重要になる。
| DC-103 | 合意記録 | 内部資料 | － | ステークホルダーが要件定義計画書に合意したという記録を残す。
| DC-104 | 承認記録 | 内部資料 | － | お客さまのプロジェクトオーナーが要件定義計画書を承認したという記録を残す。
ステークホルダーの定義 | DC-201 | ステークホルダー定義 | 内部資料 (計画検討用) | ○ | ステークホルダーオニオン図、ステークホルダーマトリクスなどを利用して要求の源泉となるステークホルダーを漏れなく定義することで、要求の抽出漏れのリスクを低減する。