## 表紙
第1.10版
2018年08月29日
この 作品 は | クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス | の下に提供されています。
要件定義フレームワーク©2018 TIS INC. クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（表示-継承 4.0 国際）
システム要件定義プロセスガイド
プロセスフロー

## システム要件定義プロセスフロー
システム要件定義プロセスフロー
S3 非機能要件の定義
S5
全体要件の合意と承認
S6
引継ぎ
S2
機能要件の定義
S1
システム要求の収集と整理
S1-01-01
現行システムの調査
S1-01
現行システムの調査
S4
全体要件の精査
S5-02-01
要件定義書の完成
S5-02
要件定義書の完成
S4-01
要件の検証と妥当性確認
S4-01-01
機能要件と非機能要件の
検証
S4-01-02
機能要件と非機能要件の
妥当性確認
S6-01-01
設計工程への
申し送り事項整理
S6-01-02
設計工程への引継ぎ
S6-01
設計工程への引継ぎ
S1-02
課題の抽出と原因分析
S1-02-01
システム化企画資料
からの課題抽出
S1-02-02
業務要件定義の申し送り
事項からの課題抽出
S1-02-03
現行システムからの
課題抽出
S1-02-05
課題の原因分析
S1-02-04
ステークホルダーからの
課題抽出
S1-03
課題解決の実現手段検討
S1-03-01
課題解決後の状態設定
S1-03-02
実現手段の方向性検討
S1-03-03
実現手段の詳細化
S3-02
可用性要件の定義
S3-02-01
業務継続性
S3-02-02
目標復旧水準
S3-02-03
稼働率
S3-02-05
耐障害性
S3-02-04
災害対策
S3-03
性能・拡張性要件の定義
S3-03-01
業務処理量
S3-03-02
性能目標値
S3-03-03
リソース拡張性
S3-03-04
性能品質保証
S3-04-01
保守運用
S3-04-02
障害時運用
S3-04
運用・保守要件の定義
S3-04-03
運用環境
S3-04-05
その他の運用管理方針
S3-04-04
サポート体制
S3-05-01
監視情報
S3-05
運用監視要件の定義
S3-05-02
ソフトウェアに対する監視
S3-05-03
ハードウェアに対する監視
S3-05-04
ネットワークの監視
S3-06
バックアップ要件の定義
S3-06-01
データ復旧範囲
S3-06-02
バックアップ利用範囲
S3-06-03
バックアップ自動化の範囲
S3-06-05
バックアップ保存期間
S3-06-04
バックアップ取得間隔
S3-06-06
バックアップ方式
S2-01
機能要件の定義
S2-01-01
画面機能の要件定義
S2-01-02
帳票機能の要件定義
S2-01-04
バッチ機能の要件定義
S2-01-03
外部IF機能の要件定義
S2-01-05
論理データモデルの定義
S3-07
ネットワーク要件の定義
S3-07-01
既存回線の利用有無
S3-07-02
WAN構成
S3-07-03
LAN構成
S3-07-05
保守回線
S3-07-04
外部システム接続構成
S3-08
移行要件の定義
S3-08-01
移行時期
S3-08-02
移行方式
S3-08-03
移行対象
S3-08-04
移行計画
S5-01
要件の実施対象決定
S5-01-01
工数、コスト試算
S5-01-02
スケジュール試算
S5-01-03
実施対象の決定
S5-03-01
お客さまによる要件の
合意と承認
S5-03
要件の合意と承認
S3-09-01
情報セキュリティに関する
コンプライアンス
S3-09-02
セキュリティリスク分析
S3-09
セキュリティ要件の定義
S3-09-03
セキュリティ診断
S3-09-05
利用制限
S3-09-04
認証機能
S3-09-06
データ暗号化
S3-09-07
不正監視
S3-09-08
ネットワーク対策
S3-09-09
マルウェア対策
S3-09-10
Web実装対策
S3-10
システム環境
S3-10-01
接続対象
S3-10-02
稼働環境
S3-10-03
特定製品指定有無
S3-10-04
耐震/免震レベル
S3-11
テスト要件の定義
S3-11-01
テスト工程定義と
各テスト工程の役割分担
S3-11-02
各テスト工程の品質管理
S3-12
非機能要件の制約条件の定義
S3-12-01
非機能要件の
制約条件の定義
S3-13
非機能要件の対応レベル決定
S3-13-01
対応レベルの補正と決定
S1-04-01
システム要求のリストアップ
S1-04-02
機能の整理
S1-04-03
機能間の整合性、一貫性の確認
S1-04-04
機能のステークホルダー
確認
S1-04
機能の整理
A
B
A
B
- 業務継続性
- 目標復旧水準
- 稼働率
- 災害対策
- 耐障害性
DS-30１
可用性要件定義
- 業務処理量
- 性能目標値
- リソース拡張性
- 性能品質保証
DS-302
性能・拡張性要件定義
- 保守運用
- 障害時運用
- 運用環境
- サポート体制
- その他の運用管理方針
DS-303
運用・保守要件定義
- 監視情報
- ソフトウェアに対する監視
- ハードウェアに対する監視
- ストレージレベルの監視
- ネットワークの監視
DS-304
監視要件定義
- データ復旧範囲
- バックアップ利用範囲
- バックアップ自動化の範囲
- バックアップ取得間隔
- バックアップ方式
- バックアップ保存期間
DS-305
バックアップ要件定義
- 既存回線の利用有無
- ＷＡＮ構成
- ＬＡＮ構成
- 外部企業・団体間連携構成
- 保守回線
DS-306
ネットワーク要件定義
- 移行時期
- 移行方式
- 移行対象
- 移行計画
DS-307
移行性要件定義
- 情報セキュリティに関する
コンプライアンス
- セキュリティリスク分析
- セキュリティ診断
- 認証機能
- 利用制限
- データ暗号化
- 不正監視
- ネットワーク対策
- マルウェア対策
- Ｗｅｂ実装対策
DS-308
セキュリティ要件定義
- 接続対象
- 稼働環境
- 特定製品指定有無
- 耐震／免震レベル
DS-309
システム環境要件定義
- テスト工程定義
- テスト役割分担
- テスト工程の品質管理
DS-310
テスト要件定義
- 制約条件
DS-312
非機能要件定義
- 可用性
- 性能・拡張性
- 運用・保守性
- 移行性
- セキュリティ
- システム環境・エコロジー
- 対応レベル
DS-311
非機能要求グレード表
- 課題ＩＤ
- 課題名
- 課題内容
- 改善目標
- 課題原因
- 解決手段
DS-101
システム課題一覧
- 課題ＩＤ
- 課題解決後の状態
DS-102
課題解決後の状態設定資料
- 課題ＩＤ
- 実現手段の方向性
DS-103
実現手段方向性検討資料
- 要求ＩＤ
- 要求名
- 要求内容
- 要求属性
- 優先順位
- 要求ステータス
- 関連解決手段ＩＤ
- 関連システム機能ＩＤ
DS-104
システム要求一覧
- システム機能分類
- システム機能ＩＤ
- システム機能名
- システム機能概要
- 処理方式
- 関連業務ＩＤ
DS-105
システム機能一覧
- サブシステム名
- システム機能名
- 外部システム名
- システム利用者
- サブシステム間の関係
- 外部システムとの関係
- システム利用者との関係
- システム境界
DS-106
システム機能俯瞰図
- システム機能名
- 業務作業
- 主要データ
- システムの流れ
DS-107
システムフロー
- 画面一覧
- 画面遷移
- 画面レイアウト
- 画面項目
- 画面イベント
DS-201
画面機能要件定義
- 帳票一覧
- 帳票レイアウト
- 帳票項目、編集仕様
DS-202
帳票機能要件定義
- 外部システム関連図
- 外部ＩＦ一覧
- 外部ＩＦ項目
DS-203
外部ＩＦ機能要件定義
- バッチ一覧
DS-204
バッチ機能要件定義
- 業務要件
- 機能要件
- 非機能要件
DS-402
業務要件vs
機能・非機能要件対応表
- ER図
- エンティティ一覧
- ドメイン定義
- エンティティ定義
- コード定義
DS-206
論理データモデル定義
- システム機能名
- エンティティ名
- CRUD種別
DS-401
CRUD図
DS-503
システム要件定義書
DS-501
申し送り事項一覧
- 試算単位
- 期間
- 工数
DS-502
概算スケジュール
- 試算単位
- 工程
- 工数
- コスト
DS-501
概算見積り
プロセスの流れ
成果物間の関係
プロセスの流れ
DS-504
合意記録
DS-505
承認記録
S3-01
モデルシステムの選定
S3-01-01
モデルシステムの選定
【凡例】
プロセス名
アクティビティ名
サブプロセス名
プロセスの流れ
プロセスと成果物の関連
成果物間の関連
- 主要な成果物内容
成果物名