## 表紙
第1.10版
2018年08月29日
TIS株式会社
この 作品 は | クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス | の下に提供されています。
要件定義計画プロセスガイド
プロセスフロー

## 要件定義計画プロセスフロー
要件定義計画プロセスフロー
C2
要件定義の計画
C1
要件定義の準備
C1-01-01
プロジェクトの目的・目標・
背景の確認
C1-01-02
プロジェクトスコープの確認
C1-01
プロジェクトゴールの確認
C1-02-01
ステークホルダーの確認
C1-02-02
体制・役割分担の定義
C1-02
ステークホルダーの定義
C1-03-01
現行業務・システムに関する文書の記述レベル確認と
概要把握
C1-03
インプット文書の確認
C1-03-02
その他の関連文書の存在と内容確認
C1-03-03
お客さま標準成果物・
標準プロセスの確認
C2-01-01
要件定義の成果物定義
C2-01-02
成果物の記述範囲と
粒度の確認
C2-01
成果物の定義
C2-02-01
プロセスフローの設定
C2-02-02
コミュニケーション方法の
設定
C2-02
進め方の設定
C2-03-01
合意と承認ルールの確認
C2-03-02
合意と承認に関わる
お客さまの確認
C2-03
要件合意と承認ルールの定義
C2-04-01
要件定義計画の作成
C2-04-02
要件定義計画の合意と承認
C2-04
要件定義計画の作成
C2-02-03
優先順付け
基準・方法の設定
C2-02-04
検証の基準・方法の設定
C2-02-05
妥当性確認の
基準・方法の設定
C2-02-06
要件変更管理ルールの
設定
C2-02-07
要件定義工程の
開始・終了の基準の設定
C2-02-08
制約・前提条件の設定
C2-02-09
スケジュールの設定
C2-02-10
リスクの抽出・対策立案
C2-02-11
要件定義のトライアル
G. 業務要件定義
S. システム要件定義
G. 業務要件定義
S. システム要件定義
要件定義計画の
見直し
要件定義計画の
見直し
プロジェクトゴール 及び
ステークホルダー定義の
見直し
プロジェクトゴール 及び
ステークホルダー定義の
見直し
「要件定義のトライアル」の結果、プロセスの見直しが必要な場合
「要件定義のトライアル」の結果、成果物の見直しが必要な場合
- プロセス定義
- コミュニケーション計画
- 優先順位付けの基準・方法
- 検証の基準・方法
- 妥当性確認の基準・方法
- 要件変更管理
- 工程の開始・終了基準
- 制約・前提条件
- スケジュール
- 想定リスクおよび問題課題
- など
DG-101
要件定義計画書（一部）
- プロジェクト概要
- プロジェクトスコープ定義
DC-101
要件定義計画書（一部）
- 体制図・役割
DC-101
要件定義計画書（一部）
- ステークホルダーオニオン図
- ステークホルダー人間関係図
- ステークホルダーマトリクス
- ステークホルダー一覧
DC-201
ステークホルダー定義
- 成果物定義
DC-101
要件定義計画書（一部）
- 成果物作成ガイドライン
- 成果物サンプル
- 文書標準
DC-102
成果物標準定義
- 要件合意と承認ルール定義
DC-101
要件定義計画書（一部）
- プロジェクト概要
- プロジェクトスコープ定義
- 制約・前提条件
- 体制図・役割
- プロセス定義
- 成果物定義
- スケジュール
- コミュニケーション計画
- 優先順位付けの基準・方法
- 検証の基準・方法
- 妥当性確認の基準・方法
- 要件合意と承認ルール定義
- 要件変更管理
- 工程の開始・終了基準
- 想定リスクおよび問題課題
- など
DG-101
要件定義計画書
DC-103
合意記録
DC-104
承認記録
プロセスの流れ
成果物間の関係
【凡例】
プロセス名
アクティビティ名
サブプロセス名
プロセスの流れ
プロセスと成果物の関連
成果物間の関連
- 主要な成果物内容
成果物名
- ご提示頂く情報
DC-101
要件定義計画書（一部）